## Slide 1
Projektklassen (PKL):
Gespräche zu Projekten sind häufig davon geprägt, dass man seinem Gesprächspartner die „besondere Größe“, die außergewöhnlichen Schwierigkeiten eines Projektes vermitteln möchte und dabei feststellen muss, dass es keine allgemeingültigen Parameter dafür gibt, dass die Gesprächspartner mit oft nach Übertreibung klingenden Worten von der Kleinheit oder der Größe eines Projektes überzeugt werden sollen.
Planen und Bauen hat oft etwas mit Boxen gemeinsam: beim Boxen kommt es auf das Gewicht und auf die Technik an. Die Welt der Boxer wird in verständliche Stufen (Klassen) eingeteilt, so dass die Qualität der Boxer innerhalb einer Klasse verglichen werden kann.
Auch im Bauprojektmanagement erscheint es manchmal ratsam, die Beteiligten immer nur nahe ihrer „Gewichts-klasse“ antreten zu lassen. Auch hier kann der Weltergewichtler beim Schwergewichtskampf nur ein Desaster erleben. Denn auch beim Bauen ändert sich nicht nur die Projektkomplexität, sondern auch die Werkzeuge und das notwendige Wissen entsprechend der „Projekt(-Gewichts-)klassen“. Eine verständliche Klassifizierung von Projekten kann daher bereits zum Start von Projekten hilfreich sein.
Die Grenzen dieser Klassen sind (noch) nicht allgemein gültig definiert, daher nachstehend ein Versuch die Projektklassen zu definieren:
Mit Projektklassen von 1 bis 5 (bei sehr großen Projekten auch darüber) können wir Projekte griffig einteilen, herausragenden Projekten die notwendige größere Aufmerksamkeit schenken, Mitarbeiterteams homogener zusammenstellen, gewichtete Vergleiche anstellen, Verträge abstufen, Anforderungen besser argumentieren ...
Keinesfalls soll dieser Beitrag in die Diskussion von Schwierigkeitsklassen (alte HO‘s) oder Bewertungspunkte eingreifen, Projektklassen sind als Einteilungsschema für die Aufbauorganisation gedacht, mit denen Projekte schon zum Start mit „richtig“ skalierten Verträgen und passenden Kapazitäten aufgesetzt werden könnten.
Projektklassen [PKL]
1
2
3
4
5
konkretisierte Verträge
konkretisierte und präzisierte Verträge
Verträge auf Ebene der Leistungsbilder
PKL
1
2
3
4
5
PS
Planer+öBA
Verträge auf Ebene der Leistungsbilder
konkretisierte Verträge
Bild: M. Pansinger – Idee: Th. Mayer

## Slide 2
Die einzelnen Parameter für die Einordnung in Pro-jektklassen sind in A1-A12 mit einer Bandbreite (min, mid, max) beschrieben und reflektieren hard- und soft-facts der Projektarbeit. Sie stellen einen Querschnitt der möglichen Parameter (für Architek-tur-Hochbau) dar, abgestimmt mit engagierten Kollegen aus dem DVPev.de.
Dahinter steht jahrzehntelange Beobachtung, mit welcher Unterschiedlichkeit Projektbeteiligte, je-weils aus ihrer Position heraus, erheblich andere Ansichten zu Status und Schwierigkeit eines Pro-jektes und zum Erfüllungsgrad der aktuellen Leis-tungen empfinden.
Insbesondere unroutinierte Projektbeteiligte oder solche die gleich 2 oder 3 (Projekt)Klassen ihrer geübten Kompetenz überspringen, setzen sich und das Projekt erheblichen Risiken aus, weil das Pro-jekt ggf. zu schmal aufgesetzt, zu zögerlich adaptiert wird und in späten Stadien nur noch mit weit überhöhtem Aufwand zu Ende geführt werden kann.
Anzahl der Projektziele Anzahl/Unterschiedlichkeit der zu integrierenden + zu koordi-nierenden Abteilungen, der im Projekt zu kombinierenden bau-lichen unterschiedlichen Zonen, wie zB. Turnsaal, Schwimmhalle, Kindergarten, Vorschule, Mittelschule, Oberstufe. Anzahl und Unterschiedlichkeit der Anforderungen und Wechselwirkungen zwischen den Zielen, der Zielhierarchie, den Prioritätssetzungen, deren Gewichtung, Konkurrenz und Optimie-rungskriterien, Antimonie und KO-Kriterien. Zieländerungen betreffend Inhalt, Gewichtung, Präferenz und deren Eintrittswahrscheinlichkeiten (Unsicherheiten).
Ressourcen AG Besteller + Ersteller Anzahl/Unterschiedlichkeit der leitenden Mitarbeiter des AG, deren Kompetenz, Erfahrung, Qualifikation, Verfügbarkeit, Zu-sammenwirken und Entscheidungsvolumina oder ggf. politische Besetzung. Anzahl und Unterschiedlichkeit der Wechselwirkungen, Hier-archie vs. Projekthierarchie, der formellen und informellen Kom-munikation, der Vertretungsregel und der Motivationslage. Ein-beziehen einer Förderstelle. Änderungen der Entscheidungsvolumina, Fluktuation der Mit-wirkenden. Einbeziehen mehrerer Förder- / Finanzierungsstellen.
strategische Bedeutung für den Auftraggeber Relative Größe des Projektes, im Vergleich zu sonstigen Auf-gaben, zB. einer Kommune, direkter /indirekter Einfluss auf Be-steller, politische Mandatare des Auftraggebers. Außenwirkung des Projektes, Gefahr medialer Aufschaukelung. Das Projekt hat sehr große Bedeutung, übersteigt aber Routine und Erfahrung der Trägerorganisation.
A1
A2
A3
Insofern sind Projektklassen auch Qualifikatoren für die Auswahl der Beteiligten, für die Bearbeitungs-tiefe, für den abschätzbaren Aufwand und ein guter Raster für den Start mit den richtigen Werkzeugen und geeigneten Beteiligten.
Um besser und rascher in die Projekte einzustei-gen, sollte man, sich für die am häufigsten Projekt-klassen in denen man arbeitet zB. Leistungsbilder, die Honorarberechnungstabellen oder Organisa-tionshandbücher (...) herzurichten.
Ein großes Problem ist gegeben, wenn Auslober eigene Vertrags- und Leistungsbildwelten aufbau-en, die mit den Regelwerkzeugen zB. der HOAI (HoZo, Tabelle) aber auch den VOB/B nicht rasch genug, vor allem nicht rational analysiert werden können, dies wird in zB. A11 bewertet.
Der Vorschlag lautet also, sich zB. für
Projektklasse 1,
Projektklasse 3,
Projektklasse 5
rasch einsetzbare vorgedachte Fassungen der Aufbauorganisation zu erarbeiten, mit denen die Angebotsunterlagen der AG rasch übersetzt und bearbeitet werden können.
11. Februar 2016 | ö-VS 1 | 2 von 5

## Slide 3
Neuartigkeit Anzahl und Unterschiedlichkeit der technischen und nut-zungsspezifischen Systeme, der Verwendung neu kombinierter Systeme oder Neuheitsgrad von Teillösungen. Anzahl und Unterschiedlichkeit des Zusammenwirkens der Systeme, zB. Laborklassen oder Laminar OP. Änderung der Anforderungen, späte Erkenntnis unbeachteter Wirkungen und Anforderungen.
Neubau / Umbau / in Betrieb Neubau auf freiem Gelände, geringe Interaktion mit Umfeld. Neubau innerstädtisch, mit schwierigeren Anschlüssen an Nach-barbebauung. Umbau - mittlere Eingriffe, Umbau - intensive Eingriffe.
Risikoeinschätzung sehr geringes / geringes Risiko. Risiken und Risikovorsorge ausgeglichen. Risiken übersteigen die Vorsorge zT. deutlich.
Projekt - Dauer Planungsdauer und Ressourcenkapazitäten berechnet oder politisch festgelegt, Pyramidensyndrom oder abgestimmt auf verfügbare Ressourcen in allen Fachbereichen. Bauabwicklungsdauer und Fristen, berechnet oder Vorgabe des AG, abgestimmt auf verfügbare Materialien, Geräte, Personal. Änderungen/Verdichtungen aus äußeren Einflüssen oder Inein-anderschieben der Planung und Ausführung, fast-track-Projekte.
Projekt - Kosten 0,6 – 3,5 – 15,0 Mio €. 15,1 – 75,0 Mio €, Einbeziehen einer Finanzierungsstelle oder Einhalten eines Kostendeckels. 75,1 – 300,0 Mio €, Einbeziehen mehrerer Förderstellen oder Einhalten eines engen Kostendeckels. Zusatzpunkte wenn Projektkosten über 300 Mio.
Anzahl Planungsfelder, Fachbereiche Anzahl und Unterschiedlichkeit der Planungsdisziplinen, der Phasen und Aufgaben, der Hierarchie in den Planerbüros, der Kompetenz und Erfahrung in der speziellen Projektart und Größe. Anzahl und Unterschiedlichkeit der Abhängigkeiten, Ver-netzungsgrad der Disziplinen, des Zusammenwirkens der Inhalte und Personen, der Planhierarchien, der Bearbeitungstiefe und Ressourcen, der Motivationslage. Änderung von Arbeitspaketen bei Änderung der Funktionsan-forderungen, Technologie, Erfahrungsmangel, wirtschaftlicher Status, persönliche Einstellung der Beteiligten, Insolvenzrisiken, Stabilität in den Systemannahmen.
Anzahl ausführender Firmen + Gewerke Anzahl der im Projekt mittelbar und unmittelbar Mitwirkenden / Gewerke, die in der Bauabwicklung zu integrieren, zu koordinie-ren sind, deren Qualifikation und Verfügbarkeit, Motivationslage. Anzahl und Unterschiedlichkeit der Wechselwirkungen, der An-forderung an das Projekt, der formellen/informellen Kommunikation, der Vertretungsregelungen, Organisationsgrad der Firmen. Personelle Änderungen bei den Mitwirkenden. Fluktuation, Stamm- oder Leihpersonal, Insolvenzrisiken (wirtschaftliche Leistungsfähigkeit), sowie Änderung der Konfiguration, der Funktionalität, der Qualität + Quantität.
Verträge – Genehmigungen / Freigaben Verträge nahe an den üblichen Standards, den Honorarordnun-gen, den Vertragsnormen, rasche unkomplizierte Freigabe der LPH, qualifizierte Mitwirkung des AG. Verträge, Vertragsbedingungen abweichend von Standards, mit noch kalkulierbaren Risiken und schwierigen, aber festgelegten Freigabe / Genehmigungslauf, sprachüberschreitend. Eigene, von allen Standards abweichende Verträge, AVBs mit er-heblichen Risikoverschiebungen, schwierige unklare Entscheid-ungs- / Zustimmungswege, unklare Freigabe / Genehmigungsläufe.
Umfeld Anzahl/Unterschiedlichkeit der relevanten Einflußgrößen aus den sachlichen, sozialen, medialen Umfeldern, den gesetzlichen, sonstigen Einschränkungen. Anzahl und Unterschiedlichkeit der Einflüsse von Beziehun-gen i.e. Einstellungen, Erwartungen, Befürchtungen, von Macht-ausübung statt Abgleich von Argumenten. Änderungspotenzial der Umwelten, Eintrittswahrscheinlichkeit von Varianten, Veränderungen der politischen Landschaft, der damit verbundenen Risiken, grenzüberschreitend.
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
11. Februar 2016 | ö-VS 1 | 3 von 5

## Slide 4
Bewertung | 1 Pkt | 2 Pkte | 3 Pkte | 4 Pkte | 5 Pkte | 6,7,... Pkte | ∑
Anzahl Projektziele | sehr wenige Ziele quantitative Vorgabe | wenige Ziele gut formuliert keine Priorität | mehrere Ziele unterschiedliche Art | viele Ziele Prozessziele Nutzungsziele | sehr viele Ziele schwer erfassbar mehrere Prioritäten |  | 4
Ressourcen AG Besteller + Ersteller | 1 + 1 Beteiligter 1 Gremium klare Aufgaben | 1 + 2 Beteiligte 2 Gremien klare Aufgaben | 2 + 3 Beteiligte 2 Gremien vermischte Interaktion | 2 + 4 Beteiligte 3 Gremien vermischte Interaktion | 3 + 5 Beteiligte 4 und mehr Gremien stark vermischt | 10  | 3
strategische Bedeutung | sehr gering Routineaufgabe | gering ausreichende Routine | mittlere Bedeutung einzelne Leistungsträger Einbeziehen einer Förderstelle | große Bedeutung wenige routinierte Beteiligte mehrere Förderstellen/-regeln | sehr große Bedeutung übersteigt Routine und Erfahrung deutlich mehrere Finanzierungsebenen |  | 3
Neuartigkeit | sehr gering | gering | einzelne neue Aspekte | neue Teilsysteme | neue Systeme und unbekanntes Zusammenwirken |  | 2
Neubau / Umbau / in Betrieb | Neubau auf freiem Gelände | Neubau innerstädtisch | Neubau mit schwierigen Anschlüssen, Durchdringungen | Umbau, mittlere Eingriffe schwierige Anschlüsse eingeschränkter Betrieb im Bestand | Umbau, intensive Eingriffe sehr schwierige Anschlüsse bei lfd. (Weiter)Betrieb der Anlage |  | 1
Risikoeinschätzung | sehr geringes Risiko | geringes Risiko | Risiken und Reserven ausgeglichen | Risiken übersteigen Reserven | Risiken deutlich höher als Reserven |  | 2
Projekt - Dauer | 1 + 2 Jahre | 2 + 3 = 4 Jahre wenig verdichtet | 3 + 4 = 6 Jahre verdichtet | 4 + 4 = 7 Jahre verdichtet ineinandergeschoben | 4 + 5 = 8 Jahre sehr verdichtet stark ineinandergeschoben | 9  | 3
Projekt - Kosten | 0,6 - 3,5 Mio. € | 3,6 - 15,0 Mio. € | 15,0 - 50,0 Mio. € Kostendeckel | 50,0 - 100,0 Mio. € enger Kostendeckel | 100,0 – 300,0 Mio. € sehr enger Kostendeckel | 300 - 500 = 6 500 - 700 = 7 750 - 1000 = 8 | 4
Anzahl Planungsfelder, Fachbereiche | 2 - 4 Planerfelder untereinander bekannt klare Aufgaben | 4 - 8 Planerfelder mehrere Büros klare Aufgaben | 8 - 12 Planerfelder mehrere Büros vermischte Aufgaben | 12 -16 Planerfelder viele Büros / Standorte vernetzte Interaktion | 16-18 Planerfelder unterschiedl. Qualitäten viele freelancer | 19  | 5
Anzahl ausführender Firmen und Gewerkex) | 5 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 70 | 70  | 5
Verträge + Genehmigungen | übliche Verträge unkomplizierte Freigabe qualifizierte MW des AG | übliche VT-Erweiterungen festgelegte Freigaberegeln qualifizierte MW des AG | Vertragserweiterungen kalk. aufwendige Freigaberegeln qualifizierte MW des AG sprachüberschreitend | erhebliche VT-Erweiterungen Risikoverschiebungen schwierige Entscheidungen sprachüberschreitend | eigene Vertragswelt hohe Risikoverschiebung sehr schw. Entscheidungen sprachüberschreitend |  | 4
Umfeld | geringe Unmwelteinflüsse geringe Erwartungen geringe Veränderungszahl | geringe Umwelteinflussgröße mittlere Erwartungen geringe Änderungen | mittlere Umwelteinflüsse mittlere Erwartungen mittlere Änderungen grenzüberschreitend | mittlere Umwelteinflüsse hohe Erwartungen viele Änderungen grenzüberschreitend | hohe Umwelteinflüsse sehr hohe Erwartungen sehr viele Veränderungen grenzüberschreitend |  | 4
 |  |  |  |  |  |  | 40












MUSTER
x) auch bei GP/GU sind die Subunternehmer / Gewerke im Einzelnen komplexitätswirksam
HLZTG | Bewertungsmatrix Projektklassen
11. Februar 2016 | ö-VS 1 | 4 von 5
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
40 / 12 = 3,33 = Projektklasse 3
 Bewertungspunkte

## Slide 5
40 / 12 = 3,33 = Projektklasse 3
Anzahl Projektziele
Ressourcen AG Besteller + Ersteller
strategische Bedeutung
Neuartigkeit
Neubau / Umbau / in Betrieb
Risikoeinschätzung
Projekt - Dauer
Projekt - Kosten
Anzahl Planungsfelder, Fachbereiche
Anzahl ausführender Firmen und Gewerke
Verträge + Genehmigungen
Umfeld
Projektklasse zB. 3 Neubau, Mittlere Komplexität
Mathematisch einfache Einordnung:
Die drei Spalten der Be-urteilungsmatrix werden in der Bewertungsmatrix auf 5 Spalten aufgegliedert.
Jede Spalte ergibt eine ein-stellige Zahl von 1-5 (bei Überschreitung auch 6 oder 7), die Summe dividiert durch 12 Kategorien ergibt gerundet die Projektklasse.
Projekte der Klasse 4 oder 5 sollten mit intensiver Vor-bereitung und konkretem Risikomanagement in der PPH 1 Projektvorbereitung starten und eine sehr quali-fizierte Besetzung auf AG-Seite und in den Eskala-tionsgremien erhalten.
Die Spinnenmatrix gibt nach einiger Anwendung einen schnell verständlichen finger-print mit dem indivi-duelle Projekte rasch und treffsicher eingeschätzt werden können, um diese „richtig“ aufzusetzen.
∑
4
3
3
2
1
2
3
4
5
5
4
4
40
Chart: 
| Anzahl Projektziele | Ressourcen AG | strategische Bedeutung | Neuartigkeit | Neubau / Umbau / in Betrieb | Risikoeinschätzung | Projekt - Dauer | Projekt - Kosten | Anzahl Planungsfelder, Fachbereiche | Anzahl ausf. Firmen und Gewerke | Verträge + Genehmigungen | Umfeld
 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4
 | PKL 3
11. Februar 2016 | ö- VS 1 | 5 von 5
HLZTG | Auswertung Projektklassen
!
MUSTER

## Slide 7
Bewertung | 1 Pkt | 2 Pkte | 3 Pkte | 4 Pkte | 5 Pkte | 6,7,... Pkte | ∑
Anzahl Projektziele | sehr wenige Ziele quantitative Vorgabe | wenige Ziele gut formuliert keine Priorität | mehrere Ziele unterschiedliche Art | viele Ziele Prozessziele Nutzungsziele | sehr viele Ziele schwer erfassbar mehrere Prioritäten |  | 
Ressourcen AG Besteller + Ersteller | 1 + 1 Beteiligter 1 Gremium klare Aufgaben | 1 + 2 Beteiligte 2 Gremien klare Aufgaben | 2 + 3 Beteiligte 2 Gremien vermischte Interaktion | 2 + 4 Beteiligte 3 Gremien vermischte Interaktion | 3 + 5 Beteiligte 4 und mehr Gremien stark vermischt | 10  | 
strategische Bedeutung | sehr gering Routineaufgabe | gering ausreichende Routine | mittlere Bedeutung einzelne Leistungsträger Einbeziehen einer Förderstelle | große Bedeutung wenige routinierte Beteiligte mehrere Förderstellen/-regeln | sehr große Bedeutung übersteigt Routine und Erfahrung deutlich mehrere Finanzierungsebenen |  | 
Neuartigkeit | sehr gering | gering | einzelne neue Aspekte | neue Teilsysteme | neue Systeme und unbekanntes Zusammenwirken |  | 
Neubau / Umbau / in Betrieb | Neubau auf freiem Gelände | Neubau innerstädtisch | Neubau mit schwierigen Anschlüssen, Durchdringungen | Umbau, mittlere Eingriffe schwierige Anschlüsse eingeschränkter Betrieb im Bestand | Umbau, intensive Eingriffe sehr schwierige Anschlüsse bei lfd. (Weiter)Betrieb der Anlage |  | 
Risikoeinschätzung | sehr geringes Risiko | geringes Risiko | Risiken und Reserven ausgeglichen | Risiken übersteigen Reserven | Risiken deutlich höher als Reserven |  | 
Projekt - Dauer | 1 + 2 Jahre | 2 + 3 = 4 Jahre wenig verdichtet | 3 + 4 = 6 Jahre verdichtet | 4 + 4 = 7 Jahre verdichtet ineinandergeschoben | 4 + 5 = 8 Jahre sehr verdichtet stark ineinandergeschoben | 9  | 
Projekt - Kosten | 0,6 - 3,5 Mio. € | 3,6 - 15,0 Mio. € | 15,0 - 50,0 Mio. € Kostendeckel | 50,0 - 100,0 Mio. € enger Kostendeckel | 100,0 – 300,0 Mio. € sehr enger Kostendeckel | 300 - 500 = 6 500 - 700 = 7 750 - 1000 = 8 | 
Anzahl Planungsfelder, Fachbereiche | 2 - 4 Planerfelder untereinander bekannt klare Aufgaben | 4 - 8 Planerfelder mehrere Büros klare Aufgaben | 8 - 12 Planerfelder mehrere Büros vermischte Aufgaben | 12 -16 Planerfelder viele Büros / Standorte vernetzte Interaktion | 16-18 Planerfelder unterschiedl. Qualitäten viele freelancer | 19  | 
Anzahl ausführender Firmen und Gewerkex) | 5 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 70 | 70  | 
Verträge + Genehmigungen | übliche Verträge unkomplizierte Freigabe qualifizierte MW des AG | übliche VT-Erweiterungen festgelegte Freigaberegeln qualifizierte MW des AG | Vertragserweiterungen kalk. aufwendige Freigaberegeln qualifizierte MW des AG sprachüberschreitend | erhebliche VT-Erweiterungen Risikoverschiebungen schwierige Entscheidungen sprachüberschreitend | eigene Vertragswelt hohe Risikoverschiebung sehr schw. Entscheidungen sprachüberschreitend |  | 
Umfeld | geringe Unmwelteinflüsse geringe Erwartungen geringe Veränderungszahl | geringe Umwelteinflussgröße mittlere Erwartungen geringe Änderungen | mittlere Umwelteinflüsse mittlere Erwartungen mittlere Änderungen grenzüberschreitend | mittlere Umwelteinflüsse hohe Erwartungen viele Änderungen grenzüberschreitend | hohe Umwelteinflüsse sehr hohe Erwartungen sehr viele Veränderungen grenzüberschreitend |  | 
.. / 12 = . , . = Projektklasse ..
x) auch bei GP/GU sind die Subunternehmer / Gewerke im Einzelnen komplexitätswirksam
 Bewertungspunkte
11. Februar 2016 | ö-VS 1 | 1 von 2
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
HLZTG | Projektklassen [PKL]

## Slide 8
Anzahl Projektziele
Ressourcen AG Besteller + Ersteller
strategische Bedeutung
Neuartigkeit
Neubau / Umbau / in Betrieb
Risikoeinschätzung
Projekt - Dauer
Projekt - Kosten
Anzahl Planungsfelder, Fachbereiche
Anzahl ausführender Firmen und Gewerke
Verträge + Genehmigungen
Umfeld
Projekt: ________________________________________
!
Mathematisch einfache Einordnung:
Die drei Spalten der Be-urteilungsmatrix werden in der Bewertungsmatrix auf 5 Spalten aufgegliedert.
Jede Spalte ergibt eine ein-stellige Zahl von 1-5 (bei Überschreitung auch 6 oder 7), die Summe dividiert durch 12 Kategorien ergibt gerundet die Projektklasse.
Projekte der Klasse 4 oder 5 sollten mit intensiver Vor-bereitung und konkretem Risikomanagement in der PPH 1 Projektvorbereitung starten und eine sehr quali-fizierte Besetzung auf AG-Seite und in den Eskala-tionsgremien erhalten.
Die Spinnenmatrix gibt nach einiger Anwendung einen schnell verständlichen finger-print mit dem indivi-duelle Projekte rasch und treffsicher eingeschätzt werden können, um diese „richtig“ aufzusetzen.
∑
Chart: 
| Anzahl Projektziele | Ressourcen AG | strategische Bedeutung | Neuartigkeit | Neubau / Umbau / in Betrieb | Risikoeinschätzung | Projekt - Dauer | Projekt - Kosten | Anzahl Planungsfelder, Fachbereiche | Anzahl ausf. Firmen und Gewerke | Verträge + Genehmigungen | Umfeld
 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4
Büro: _______________________
11. Februar 2016 | ö-VS 1 | 2 von 2
1
2
3
4
5
../12 =.,.. = Projektklasse ..
 | PKL ___
HLZTG | Projektklassen [PKL]